## Sheet1
WBS(Gantt Chart)
[25 empty] | 계획 |  | 실행
No. | TASK & ACTIVITY | DUE DAY |  | 기간 | 상태 | 3월 | [17 empty] | 4월
|  | START | END |  |  | 1W |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W
1 | 분석 | 03월 07일 | 03월 11일 | 3 | 완료 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11
1.1 | 프로젝트 배경 및 시나리오 이해 | 03월 07일 | 03월 07일 | 1 | 완료
1.2 | 개발환경 구축 | 03월 08일 | 03월 08일 | 1 | 완료
1.3 | 요구사항 정의 | 03월 08일 | 03월 11일 | 2 | 완료
2 | 설계 | 03월 14일 | 03월 18일 | 4 | 완료
2.1 | 시스템 구조 설계 | 03월 14일 | 03월 16일 | 2 | 완료
2.2 | DB 설계 | 03월 17일 | 03월 18일 | 2 | 완료
3 | 구현 및 개발 | 03월 21일 | 03월 31일 | 13 | 완료
3.1 | 데이터 수집 | 03월 21일 | 3월 22일 | 8 | 완료
3.2 | 데이터 정제 | 03월 23일 | 3월 24일 | 6 | 완료
3.3 | 데이터 시각화 | 03월 25일 | 3월 30일 | 8 | 완료
4 | 테스트 | 03월 31일 | 04월 01일 | 1 | 완료
4.1 | 통합 테스트 | 03월 31일 | 04월 01일 | 1 | 완료
5 | Closing | 04월 04일 | 04월 07일 | 2 | 완료
5.1 | 프로젝트 발표 | 04월 04일 | 04월 04일 | 1 | 완료
5.2 | 수정보완 | 04월 05일 | 04월 07일 | 1 | 완료
5.3 | 최종 보고서 발표 | 04월 07일 | 04월 07일 | 1 | 완료

## Sheet2
No. | TITLE & TASK
|  | 정 | 부 | START | END | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 분석 |  |  | 03월 07일 | 03월 11일
1.1 | 프로젝트 배경 및 시나리오 이해 |  |  |  | 03월 07일 |  | 0
1.2 | 개발환경 구축 |  |  |  | 03월 08일 |  | 0
1.3 | 요구사항 정의 |  |  |  | 03월 11일 |  | 0
2 | 설계 |  |  | 03월 16일 | 03월 18일
2.1 | 시스템 구조 설계 |  |  |  | 03월 16일 |  |  | 0
2.2 | DB 설계 |  |  |  | 03월 18일 |  |  | 0
3 | 구현 및 개발 |  |  | 03월 19일 | 03월 31일
3.1 | 데이터 수집
3.2 | 데이터 정제
3.3 | 데이터 시각화
3.4 | 데이터 마운팅
4 | 테스트 |  |  | 03월 31일 | 04월 01일
4.1 | 단위 테스트 |  |  |  | 03월 31일 |  |  |  |  | 0
4.2 | 통합 테스트 |  |  |  | 04월 01일 |  |  |  |  | 0
5 | Closing |  |  | 04월 04일 | 04월 07이
5.1 | 프로젝트 발표 |  |  |  | 04월 04일 | [6 empty] | 0
5.2 | 수정보완 |  |  |  | 04월 07일 | [6 empty] | 0
5.3 | 최종 보고서 발표 |  |  |  | 04월 07일 | [6 empty] | 0