## 모듈설치
통합 테스트 시나리오
프로젝트 | 인스타그램 출구별 추천 서비스 |  | 단계 | 구현
시스템 | 데이터 수집, 정제, 시각화 |  | 작성자 | 2조 With 김유정, 김상화, 박철민, 이기연 | 수행자 | 김유정
Version | v0.9.1 |  | 작성일자 | 2022-04-05 | 수행일자 | 2022-04-05
모듈 | 모듈설치
시나리오 ID | 시나리오명 | 수행 절차 |  | 기대값 |  | 실제값
TS-A001 | 모듈 설치 여부 확인 (모듈 미설치 된 상태) | 1. 프로그램 실행 2. 모듈 미설치 시 설치 확인 (모듈 종류: bs4, selenium, pandas, tqdm, matplotlib, wordcloud, folium) |  | 정상적으로 모듈 설치되고 버전 정보 출력됨 |  | Pass
TS-A002 | 모듈 설치 여부 확인 (모듈 설치 된 상태) | 1. 프로그램 실행 2. 모듈 설치 된 상태에서 버전 확인 |  | 정상적으로 버전 정보 출력됨 |  | Pass

## 메인 프로세스
통합 테스트 시나리오
프로젝트 | 인스타그램 출구별 추천 서비스 |  | 단계 | 구현
시스템 | 데이터 수집, 정제, 시각화 |  | 작성자 | 2조 With 김유정, 김상화, 박철민, 이기연 | 수행자 | 김유정
Version | v0.9.1 |  | 작성일자 | 2022-04-05 | 수행일자 | 2022-04-05
모듈 | 메인 프로세스
시나리오 ID | 시나리오명 | 수행 절차 |  | 기대값 |  | 실제값
TS-B001 | 프로세스 선택 화면 문구 확인 | 1. 프로그램 실행 2. 서비스 소개 및 종류 문구 확인 |  | 하기와 같이 출력됨 안녕하세요. 지하철역을 입력하면 주변 지역의 서비스를 알려드리는 프로그램 WITH입니다. [Step1] 원하시는 프로세스를 선택해주세요. 1. 크롤링을 진행 2. 시각화를 진행 0. 종료 |  | Pass
TS-B002 | 프로세스 선택 화면 (종료 ) | 1. 프로그램 실행 2. 0 입력 (0. 종료) |  | 정상적으로 프로그램이 종료됨 |  | Pass
TS-B003 | 프로세스 선택 화면 (크롤링) | 1. 프로그램 실행 2. 1번 입력 (1. 크롤링을 진행) |  | 인스타그램 페이지로 이동함 |  | Pass

## 크롤링
통합 테스트 시나리오
프로젝트 | 인스타그램 출구별 추천 서비스 |  | 단계 | 구현
시스템 | 데이터 수집, 정제, 시각화 |  | 작성자 | 2조 With 김유정, 김상화, 박철민, 이기연 | 수행자 | 김유정
Version | v0.9.1 |  | 작성일자 | 2022-04-05 | 수행일자 | 2022-04-05
모듈 | 크롤링
시나리오 ID | 시나리오명 | 수행 절차 |  | 기대값 |  | 실제값
TS-C001 | 로그인 하기 | 1. 프로그램 실행 2. 1번 입력 (1. 크롤링을 진행) 3. ID, PW를 입력 4. 로그인 버튼 선택 |  | 정상적으로 로그인됨 |  | Pass
TS-C002 | 검색어로 검색 진행 | 1. 하기 검색어로 검색 (검색어: 모란, 판교, 홍대) |  | 하기 검색어로 검색됨 (검색어: 모란, 판교, 홍대) |  | Pass
TS-C003 | 첫 게시글 선택 | 1. 맨 처음에 나오는 게시글 선택 |  | 맨 처음 게시글 선택됨 |  | Pass
TS-C004 | 다음 게시글 선택 | 1. 다음 게시글로 이동하는 화살표를 선택 |  | 다음 게시글로 이동함 |  | Pass
TS-C005 | 게시글 반복 이동 | 1. 정해진 수량만큼 자동으로 다음 게시글로 이동 (ex. 900회) |  | 정해진 수량만큼 자동으로 게시글 이동함 |  | Pass
TS-C006 | 크롤링 데이터 저장 (저장 경로, 파일명, 확장자명) | 1. 크롤링한 데이터 저장 |  | data 폴더 내 insta_crawling_지역명_900개.csv 파일이 생성됨 |  | Pass
TS-C007 | 크롤링 데이터 저장 (항목) | 1. 하기 항목별로 데이터를 저장 (항목: content, date, like, place, tags) |  | 정상적으로 파일 내 항목별로 저장됨 |  | Pass

## 지하철역 선택
통합 테스트 시나리오
프로젝트 | 인스타그램 출구별 추천 서비스 |  | 단계 | 구현
시스템 | 데이터 수집, 정제, 시각화 |  | 작성자 | 2조 With 김유정, 김상화, 박철민, 이기연 | 수행자 | 김유정
Version | v0.9.1 |  | 작성일자 | 2022-04-05 | 수행일자 | 2022-04-05
모듈 | 지하철역 선택
시나리오 ID | 시나리오명 | 수행 절차 |  | 기대값 |  | 실제값
TS-D001 | 지하철역 선택 화면 | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) |  | 하기와 같이 출력됨 원하시는 지하철역을 선택해주세요. (현재는 모란, 판교, 홍대만 선택 가능합니다.) 1. 모란 2. 판교 3. 홍대 0. 프로그램 종료 입력 : |  | Pass
TS-D002 | 지하철역 선택 (모란) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 1 입력 (1. 모란) |  | 하기와 같이 출력됨 모란 키워드에 대한 검색 결과물 중 시각화하고 싶은 자료를 선택해주세요. 1. 해시태그 정보 2. 위치 정보 3. 이전 0. 프로그램 종료 |  | Pass
TS-D003 | 지하철역 선택 (판교) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 2 입력 (2. 판교) |  | 하기와 같이 출력됨 모란 키워드에 대한 검색 결과물 중 시각화하고 싶은 자료를 선택해주세요. 1. 해시태그 정보 2. 위치 정보 3. 이전 0. 프로그램 종료 |  | Pass
TS-D004 | 지하철역 선택 (홍대) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 3 입력 (3. 홍대) |  | 하기와 같이 출력됨 모란 키워드에 대한 검색 결과물 중 시각화하고 싶은 자료를 선택해주세요. 1. 해시태그 정보 2. 위치 정보 3. 이전 0. 프로그램 종료 |  | Pass
TS-D005 | 지하철역 선택 (종료) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 0 입력 (0. 종료) |  | 정상적으로 프로그램이 종료됨 |  | Pass

## 시각화 종류 선택
통합 테스트 시나리오
프로젝트 | 인스타그램 출구별 추천 서비스 |  | 단계 | 구현
시스템 | 데이터 수집, 정제, 시각화 |  | 작성자 | 2조 With 김유정, 김상화, 박철민, 이기연 | 수행자 | 김유정
Version | v0.9.1 |  | 작성일자 | 2022-04-05 | 수행일자 | 2022-04-05
모듈 | 시각화 종류 선택
시나리오 ID | 시나리오명 | 수행 절차 |  | 기대값 |  | 실제값
TS-E001 | 시각화 종류 선택 (모란 - 해시태그 정보) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 1 입력 (1. 모란) 4. 1 입력 (1. 해시태그 정보) |  | 정상적으로 막대 그래프와 워드 클라우드가 출력됨 |  | Pass
TS-E002 | 시각화 종류 선택 (판교 - 해시태그 정보) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 2 입력 (2. 판교) 4. 1 입력 (1. 해시태그 정보) |  | 정상적으로 막대 그래프와 워드 클라우드가 출력됨 |  | Pass
TS-E003 | 시각화 종류 선택 (홍대 - 해시태그 정보) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 3 입력 (3. 홍대) 4. 1 입력 (1. 해시태그 정보) |  | 정상적으로 막대 그래프와 워드 클라우드가 출력됨 |  | Pass
TS-E004 | 시각화 종류 선택 (모란 - 위치 정보) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 1 입력 (1. 모란) 4. 2 입력 (2. 위치 정보) |  | 정상적으로 지도가 출력됨 |  | Pass
TS-E005 | 시각화 종류 선택 (판교 - 위치 정보) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 2 입력 (2. 판교) 4. 2 입력 (2. 위치 정보) |  | 정상적으로 지도가 출력됨 |  | Pass
TS-E006 | 시각화 종류 선택 (홍대 - 위치 정보) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 3 입력 (3. 홍대) 4. 2 입력 (2. 위치 정보) |  | 정상적으로 지도가 출력됨 |  | Pass
TS-E007 | 시각화 종류 선택 (프로그램 종료) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 3 입력 (3. 홍대) 4. 0 입력 (0. 프로그램 종료) |  | 정상적으로 프로그램이 종료됨 |  | Pass
TS-E008 | 시각화 종류 선택 (이전) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 3 입력 (3. 홍대) 4. 3 입력 (3. 이전으로 가기) |  | 하기와 같이 지하철역 선택 화면으로 이동함 원하시는 지하철역을 선택해주세요. (현재는 모란, 판교, 홍대만 선택 가능합니다.) 1. 모란 2. 판교 3. 홍대 0. 프로그램 종료 입력 : |  | Pass

## 시각화 재수행
통합 테스트 시나리오
프로젝트 | 인스타그램 출구별 추천 서비스 |  | 단계 | 구현
시스템 | 데이터 수집, 정제, 시각화 |  | 작성자 | 2조 With 김유정, 김상화, 박철민, 이기연 | 수행자 | 김유정
Version | v0.9.1 |  | 작성일자 | 2022-04-05 | 수행일자 | 2022-04-05
모듈 | 시각화 재수행
시나리오 ID | 시나리오명 | 수행 절차 |  | 기대값 |  | 실제값
TS-F001 | 시각화 재수행 여부 (출력 문구 확인) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 1~3 중 임의 입력 (1. 모란 2. 판교 3. 홍대) 4. 1~2 중 임의 입력 (1. 해시태그 정보, 2. 위치 정보) |  | 하기와 같이 시각화 재수행 여부 문구가 출력됨 현재 키워드에 대한 시각화를 계속 진행하시겠습니까? 1. 예 2. 아니오 0. 프로그램 종료 입력 : |  | Pass
TS-F002 | 시각화 재수행 여부 (예) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 1~3 중 임의 입력 (1. 모란 2. 판교 3. 홍대) 4. 1~2 중 임의 입력 (1. 해시태그 정보, 2. 위치 정보) 5. 1 입력 (1. 예) |  | 하기 항목으로 이동함 모란 키워드에 대한 검색 결과물 중 시각화하고 싶은 자료를 선택해주세요. 1. 해시태그 정보 2. 위치 정보 3. 이전 0. 프로그램 종료 |  | Pass
TS-F003 | 시각화 재수행 여부 (아니오) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 1~3 중 임의 입력 (1. 모란 2. 판교 3. 홍대) 4. 1~2 중 임의 입력 (1. 해시태그 정보, 2. 위치 정보) 5. 2 입력 (2. 아니오) |  | 하기의 프로세스 선택 화면으로 이동함 원하시는 프로세스를 선택해주세요. 1. 크롤링을 진행 2. 시각화를 진행 0. 종료 입력 : |  | Pass
TS-F004 | 시각화 재수행 여부 (프로그램 종료) | 1. 프로그램 실행 2. 2 입력 (2. 시각화를 진행) 3. 1~3 중 임의 입력 (1. 모란 2. 판교 3. 홍대) 4. 1~2 중 임의 입력 (1. 해시태그 정보, 2. 위치 정보) 5. 0 입력 (0. 프로그램 종료) |  | 정상적으로 프로그램이 종료됨 |  | Pass